## Лист1 (2)
Приложение
к письму УОА г.Элисты
от "___"___2019 г. №_____
Отчет об исполнении муниципальной программы за 1 полугодие 2019 года
№ п/п | наименование мероприятия | ответственный исполнитель - участник программы | результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | заключено муниципальных контрактов, договоров иных соглашений ) на 1.07.2019г.,тыс. руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт выполненных работ на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019-2024 годы"
| Муниципальная программа «Развитие образования города Элисты на 2019 - 2024 годы» | ВСЕГО: |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 1488136.2 | 1124195.1 | 863961.9 | 1124195.1
|  | Управление образования Администрации города Элисты |  |  |  | 1487216.2 | 1124195.1 | 863961.9 | 1124195.1
|  | Комитет по делам молодежи, туризма и спорта Администрации города Элисты |  |  |  | 920 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
1.1. | Основное мероприятие «Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Управление образования Администрации города Элисты |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 262858 | 193037 | 135746.7 | 193037
1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций за 1 полугодие 2019 года от предусмотренных расходов по программе исполнены на 52,68 %. |  |  | 257658 | 193037 | 135746.7 | 193037 | местный бюджет
1.1.2. | Расходы на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет средств из бюджета города Элисты |  | МУП "АПБ" г. Элисты готовится сметная документация по определению объема работ. |  |  | 5200 | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие «Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» |  |  |  |  | 332153 | 224937 | 180191.3 | 224937
1.2.1. | Осуществление переданных государственных полномочий по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Осуществление переданных государственных полномочий по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за 1 полугодие 2019 года от предусмотренных расходов по программе исполнены на 52,42 %. |  |  | 310126.1 | 207601.1 | 162580.4 | 207601.1 | ресбюджет
1.2.2. | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |  | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования за 1 полугодие 2019 года от предусмотренных расходов по программе исполнены на 79,95 %. |  |  | 22026.9 | 17335.9 | 17610.9 | 17335.9 | КОМП.на род.оплату
1.3. | Основное мероприятие Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |  | 127383.4 | 86821.2 | 83756.3 | 86821.2
1.3.1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 22», г. Элиста) |  | С 01.06.2019 г.открыты дополнительные места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательной организации МКДОУ «Детский сад № 22», г. Элиста |  |  | 13507.3 | 13218.6 | 13218.6 | 13218.6
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 29 «Иньгллт», г.Элиста) |  | Открытие дополнительных мест планируется в августе месяце 2019 года. |  |  | 11310.4 | 9111.7 | 9111.7 | 9111.7
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 26 «Бумбин Орн», г. Элиста) |  | С 09.07.2019 г.открыты дополнительные места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательной организации МКДОУ «Детский сад № 26 «Бумбин Орн», г. Элиста |  |  | 14391.6 | 11571.9 | 11571.9 | 11571.9
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 10 «Жаворонок», г. Элиста) |  | Открытие дополнительных мест планируется в августе месяце 2019 года. |  |  | 12210.6 | 11931.8 | 11931.8 | 11931.8
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 25», г. Элиста) |  | Открытие дополнительных мест планируется в августе месяце 2019 года. |  |  | 16245 | 15591.8 | 15039 | 15591.8
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 24», г. Элиста) |  | С 01.06.2019 г.открыты дополнительные места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательной организации МКДОУ «Детский сад № 24», г. Элиста |  |  | 11958.5 | 11669.7 | 11669.7 | 11669.7
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 20 «Нарн», г. Элиста) |  | Открытие дополнительных мест планируется в сентябре - октябре 2019 года. |  |  | 11553.1 | 5304.8 | 2792.7 | 5304.8
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство здания дошкольной образовательной организации по ул. Серова в г. Элиста) |  | На данном объекте работы продолжаются. Исполнение составляет 23,26 %. |  |  | 36206.9 | 8420.9 | 8420.9 | 8420.9
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»
2.1. | Основное мероприятие «Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) образовательных организациях» | Управление образования Администрации города Элисты |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 95756 | 104667.9 | 35572.9 | 104667.9
2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций за 1 полугодие 2019 года от предусмотренных расходов по программе исполнены на 37,15 %. |  |  | 95756 | 104667.9 | 35572.9 | 104667.9
2.2. | Основное мероприятие «Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) образовательных организациях» |  |  |  |  | 547365.8 | 409577.4 | 343545.8 | 409577.4
2.2.1. | Осуществление полномочий субъектов Российской Федерации на частичную реализацию государственного стандарта общего образования |  | Осуществление полномочий субъектов Российской Федерации на частичную реализацию государственного стандарта общего образования за 1 полугодие 2019 года от предусмотренных расходов по программе исполнены на 62,76 %. |  |  | 547365.8 | 409577.4 | 343545.8 | 409577.4
2.3. | Основное мероприятие «Субсидия на текущий и капитальный ремонт общеобразовательных организаций» |  |  |  |  | 4000 | 0 | 250 | 0
2.3.1. | Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях (текущий и капитальный ремонт) |  | В здании начальной школы МБОУ "СОШ № 15" ведется капитальный ремонт теплого туалета. Планируется завершение работ 31.07.2019 года. В МБОУ "КНГ" ведутся работы по капитальному ремонту кровли, ремонту фасада здания, укладке тратуарной плитки, установке оконных рам. |  |  | 3600 | 0 | 250 | 0
2.3.2. | Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях (текущий и капитальный ремонт) за счет бюджета города Элисты |  |  |  |  | 400 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»
3.1. | Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях» | Управление образования Администрации города Элисты |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 66233 | 68374.1 | 58003.2 | 68374.1
3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей за 1 полугодие 2019 года от предусмотренных расходов по программе исполнены на 87,57 %. |  |  | 66233 | 68374.1 | 58003.2 | 68374.1 | УДО
Подпрограмма 4 Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время»
4.1. | Основное мероприятие «Расходы на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время» |  |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 21443.7 | 17374.6 | 9977.5 | 17374.6
4.1.1. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Управление образования Администрации города Элисты | Организация и проведение отдыха, оздоровление и временная занятость детей и подростков города Элисты в каникулярный период 2019 года завершина. |  |  | 12570 | 9685.8 | 399.9 | 9685.8
|  | Комитет по делам молодежи, туризма и спорта Администрации города Элисты |  |  |  | 920 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений | Управление образования Администрации города Элисты |  |  |  | 7953.7 | 7688.8 | 9577.6 | 7688.8
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Элисты» | Управление образования Администрации города Элисты |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 12655 | 7961.8 | 7062.1 | 7961.8
5.1.1. | Расходы на содержание муниципальных органов |  | Расходы на содержание муниципальных органов за 1 полугодие 2019 года от предусмотренных расходов по программе исполнены на 52,14 %. |  |  | 4730 | 2837.4 | 2466.3 | 2837.4 | аппарат
| Расходы на содержание централизованной бухгалтерии |  | Расходы на содержание централизованной бухгалтерии за 1 полугодие 2019 года от предусмотренных расходов по программе исполнены на 57,49 %. |  |  | 7415 | 4791.7 | 4263.1 | 4791.7 | цб
5.1.2. | Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере образования |  | Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере образования за 1 полугодие 2019 года от предусмотренных расходов по программе исполнены на 65,24 %. |  |  | 510 | 332.7 | 332.7 | 332.7 | мероприятия
5.2. | Основное мероприятие «Расходы за счет субвенций республиканского бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» |  |  |  |  | 18288.3 | 11444.1 | 9856.1 | 11444.1
5.2.1. | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |  | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за 1 полугодие 2019 года от предусмотренных расходов по программе исполнены на 52,61 %. |  |  | 16602.3 | 10321.8 | 8734.9 | 10321.8 | сироты+з\п приемная семья+услуги банка
5.2.2. | Осуществление переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Осуществление переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 1 полугодие 2019 года от предусмотренных расходов по программе исполнены на 66,5 %. |  |  | 1686 | 1122.3 | 1121.2 | 1122.3 | опека аппарат