УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ

Дорожная карта по внедрению программы воспитания

в МОО города Элисты

Элиста, 2020г

Дорожная карта по внедрению программы воспитания

в МОО города Элисты

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; ·

-сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

-система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

-социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

-способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

**Цель дорожной карты**: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ г. Элисты.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

-организационно-управленческое обеспечение;

-мероприятия содержательного характера;

-обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

-нормативно-правовое обеспечение;

-кадровое обеспечение;

-информационное обеспечение;

-мониторинг;

-финансовое обеспечение;

-материальное техническое обеспечение.

·

Этапы реализации

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочих групп по работе над проектом программы (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания в школах города (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь2020-июнь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей в МОО г. Элисты (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май –июнь 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования в школах города (июнь 2021).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «Программа воспитания в МОО г. Элисты»

|  |
| --- |
| № |
| Мероприятие | Срок реализации | |
| Дата начала. | Дата окончания |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы  воспитания в МБОУ г. Элисты | Сентябрь   2020года | Октябрь  2020года |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МБОУ г. Элисты | Сентябрь  2020года | Октябрь  2020года |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов, обучающихся  и их родителей | Октябрь  2020года | Ноябрь  2020года |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Ноябрь  2020года | Май  2021года |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования  по направлениям:  ·       педагогическое управление воспитательным процессом;  ·       уровень воспитанности учащихся;  ·       эффективность педагогического сотрудничества с организациями  и общественностью в области воспитания;  ·       участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Декабрь  2020года | Апрель  2020года |
| 6 | Разработка проекта программы | Ноябрь  2020 года | Апрель  2021 года |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Ноябрь  2020 года | Апрель  2021 года |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе  воспитательного процесса» | Декабрь  2020 года | Январь  2021 года |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Январь  2021 года | Февраль  2021 года |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Февраль  2021 года | Апрель  2021 года |
| 6.4.1. | Инвариантные модули:   * «Классное руководство»; * «Школьный урок»; * «Курсы внеурочной деятельности»; * «Работа с родителями»; * «Самоуправление»; * «Профориентация» | Февраль  2021 года | Март  2021 года |
| 6.4.2. | Вариативные модули:   * «Ключевые общешкольные дела»; * «Детские общественные объединения»; * «Школьные медиа»; * «Экскурсии, экспедиции, походы»; * «Организация предметно-эстетической среды» | Март  2021 | Апрель   2021 |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа  воспитательной работы» | Апрель  2021 | Апрель  2021 |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным  направлениям программы воспитания для каждого уровня  образования | Май  2021 | Июнь  2021 |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогических советах  МОО г. Элисты | Май  2021 года | Май  2021 года |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания  на общешкольном родительском собрании | Май  2021 года | Май  2021 года |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Май  2021 года | Май  2021 года |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями  совета старшеклассников и общешкольного родительского  собрания | Май  2021 года | Май  2021 года |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность  МОО г. Элисты по реализации программы воспитания | Апрель  2021 года | Апрель  2021 года |
| 13 | Подписание договоров УОА г. Элисты с учреждениями  культуры, дополнительного образования об организации  совместной деятельности | Ноябрь  2020 года | Июнь  2021 года |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав  ООП НОО, ООО, СОО | Июнь  2021 года | Июнь  2021 года |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки,  повышения квалификации и переподготовки кадров  в области воспитания и дополнительного образования | Сентябрь  2020 года | Июль  2021 года |
| 16 | Организация методических семинаров  для педагогов школ по реализации программы воспитания  в МОО г. Элисты | Сентябрь  2020 года | Июнь  2021 года |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля,  а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Ноябрь  2020 года | Май  2021 года |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и  мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Ноябрь  2020 года | Май  2021 года |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания МОО  на официальном сайте школы | Февраль  2021 года | Февраль  2021 года |
| 20 | Размещение основной образовательной программы,  включающей программу воспитания на официальном  сайте школы | Июнь  2021 года | Июнь  2021 года |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов  воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Июнь  2021 года | Июнь  2021 года |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов   программы воспитания  (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся,  участие в проектной деятельности, практических и  творческих работах) | Ноябрь  2020 года | Февраль  2021 года |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации  проекта дорожной карты | Один раз  в месяц  в течение года |  |
| 24 | Укрепление материально-технической базы МОО  для реализации программы | Декабрь  2020 года | Июнь  2021 года |